## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [6 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [6 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [9 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
AP1: Projektidee finalisieren und präsentieren | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
M1: Kick-Off | 7 | 0 | 7 | 0 | 100%
AP2.1: Beschluss von Hardware und Einteilung (Einkauf + Teams) | 8 | 3 | 8 | 3 | 30%
AP2.2: Gespräche mit Fitnessstudios und Trainierenden durchführen | 8 | 7 | 8 | 7 | 0%
M2: Vorbereitung abgeschlossen | 15 | 0 | 15 | 0 | 0%
AP3.1: Inbetriebnahme und Wireless-Verbindung des Sensors | 15 | 7 | 15 | 7 | 0%
AP 3.2: Programmablauf erstellen, Code für Datenaufnahme programmieren, Rohdaten messen und auswerten | 15 | 10 | 15 | 10 | 0%
M3: Bewegung aufgezeichnet | 25 | 0 | 25 | 0 | 0%
AP 4.1.: Unterschiedliche Bewegungsausführungen erkennen | 25 | 10 | 25 | 10 | 0%
AP 4.2.: Unterscheidung von korrekter und falscher Bewegungsausführung | 35 | 10 | 35 | 10 | 0%
M4: falsche/korrekte Bewegung wird aus Sensordaten erkannt | 45 | 0 | 45 | 0 | 0%
AP 5.1.: Sensorgehäuse planen, CAD-Modell erstellen und drucken | 45 | 7 | 45 | 7 | 0%
AP 5.2.: Funktionalität und Praktikabilität testen | 52 | 7 | 52 | 7 | 0%
M5: Funktionales Sensorgehäuse | 59 | 0 | 59 | 0 | 0%
AP 6.1.: App-Grundstruktur erstellen und NFC-Erkennung über TAG | 59 | 2 | 59 | 2 | 0%
AP 6.2.: Acitivities für Bewegungen, Maximalkraft und Statistik-Interface entwickeln | 61 | 14 | 61 | 14 | 0%
M6: Funktionale App | 75 | 0 | 75 | 0 | 0%
AP 7.1.: Auswahl des Systems zur Datenübertragung und -speicherung | 75 | 2 | 75 | 2 | 0%
AP 7.2.: Einbinden der Systeme ins bestehende Projekt | 77 | 7 | 77 | 7 | 0%
M7: bestehende Kommunikation zwischen App und Sensor | 84 | 0 | 84 | 0 | 0%
AP 8.1.: Farbschema und Layout-Struktur für App festlegen | 84 | 3 | 84 | 3 | 0%
AP 8.2.: Entwerfen eines Logos | 87 | 5 | 87 | 5 | 0%
M8: Fertigstellung des App-Designs | 92 | 0 | 92 | 0 | 0%
AP 9.2.: Puffer | 92 | 7 | 92 | 7 | 0%
(Platz für weitere Punkte) | 99 | 0 | 99 | 0 | 0%
(Platz für weitere Punkte) | 99 | 0 | 99 | 0 | 0%