## Projektplaner
Projektplaner | PocketCoach |  |  | Jannik Grochla Moritz Martinovic | Niklas Pfeiler Nils Wagner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [6 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [6 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [9 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
Gesamtes Team
Team 1
Team 2
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [7 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 01 | [6 empty] | KW 02 | [6 empty] | KW 03 | [6 empty] | KW 04 | [6 empty] | KW 05 | [6 empty] | KW 06 | [6 empty] | KW 07 | [7 empty] | KW 08
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142
AP 1: Projektidee finalisieren und präsentieren | 1 | 14 | 1 | 14 | 100%
M1: Kick-Off | 15 | 0 | 15 | 0 | 100%
AP 2.1: Beschluss von Hardware und Einteilung (Einkauf + Teams) | 15 | 6 | 15 | 6 | 30%
AP 2.2: Gespräche mit Fitnessstudios und Trainierenden durchführen | 15 | 14 | 15 | 14 | 0%
M2: Vorbereitung abgeschlossen | 29 | 0 | 29 | 0 | 0%
AP 3.1: Inbetriebnahme und Wireless-Verbindung des Sensors | 21 | 14 | 21 | 14 | 0%
AP 3.2: Programmablauf erstellen, Code für Datenaufnahme programmieren, Rohdaten messen und auswerten | 29 | 20 | 29 | 20 | 0%
M3: Bewegung aufgezeichnet | 49 | 0 | 49 | 0 | 0%
AP 4.1.: Unterschiedliche Bewegungsausführungen erkennen | 49 | 20 | 49 | 20 | 0%
AP 4.2.: Unterscheidung von korrekter und falscher Bewegungsausführung | 69 | 20 | 69 | 20 | 0%
M4: falsche/korrekte Bewegung wird aus Sensordaten erkannt | 89 | 0 | 89 | 0 | 0%
AP 5.1.: Sensorgehäuse planen, CAD-Modell erstellen und drucken | 35 | 14 | 35 | 14 | 0%
AP 5.2.: Funktionalität und Praktikabilität testen | 49 | 14 | 49 | 14 | 0%
M5: Funktionales Sensorgehäuse | 63 | 0 | 63 | 0 | 0%
AP 6.1.: App-Grundstruktur erstellen und NFC-Erkennung über TAG | 63 | 4 | 63 | 4 | 0%
AP 6.2.: Acitivities für Bewegungen, Maximalkraft und Statistik-Interface entwickeln | 67 | 28 | 67 | 28 | 0%
M6: Funktionale App | 95 | 0 | 95 | 0 | 0%
AP 7.1.: Auswahl des Systems zur Datenübertragung und -speicherung | 89 | 6 | 89 | 6 | 0%
AP 7.2.: Einbinden der Systeme ins bestehende Projekt | 95 | 14 | 95 | 14 | 0%
M7: bestehende Kommunikation zwischen App und Sensor | 109 | 0 | 109 | 0 | 0%
AP 8.1.: Farbschema und Layout-Struktur für App festlegen | 109 | 6 | 109 | 6 | 0%
AP 8.2.: Entwerfen eines Logos | 109 | 10 | 109 | 10 | 0%
M8: Fertigstellung des App-Designs | 119 | 0 | 119 | 0 | 0%
AP 9.2.: Puffer | 119 | 24 | 119 | 24 | 0%

## Arbeitspakete
AP 2.1: Beschluss von Hardware und Einteilung (Einkauf + Teams) | Git Struktur anlegen | Auswahl des Sensors treffen | Sensor einkaufen
AP 2.2: Gespräche mit Fitnessstudios und Trainierenden durchführen | Umfragen erstellen
AP 3.1: Inbetriebnahme und Wireless-Verbindung des Sensors
AP 3.2: Programmablauf erstellen, Code für Datenaufnahme programmieren, Rohdaten messen und auswerten
AP 4.1.: Unterschiedliche Bewegungsausführungen erkennen
AP 4.2.: Unterscheidung von korrekter und falscher Bewegungsausführung
AP 5.1.: Sensorgehäuse planen, CAD-Modell erstellen und drucken
AP 5.2.: Funktionalität und Praktikabilität testen
AP 6.1.: App-Grundstruktur erstellen und NFC-Erkennung über TAG
AP 6.2.: Acitivities für Bewegungen, Maximalkraft und Statistik-Interface entwickeln
AP 7.1.: Auswahl des Systems zur Datenübertragung und -speicherung
AP 7.2.: Einbinden der Systeme ins bestehende Projekt
AP 8.1.: Farbschema und Layout-Struktur für App festlegen
AP 8.2.: Entwerfen eines Logos